|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2021年度) |
| 项目名称 | 国有企业资产监督管理综合经费 |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 343 | 464.92 | 454.12 | 10 | 97.68% | 9.77分 |
| 其中：当年财政拨款 | 343 | 327 | 　 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 137.92 | 　 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 　 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新党厅字〔2018〕166号）、《企业国有资产监督管理暂行条例》规定，按照国资委职责要求，做好国资监管各项业务工作，确保国有资产保值增值。 | **一、全区国资国企改革发展的基础更加牢固。一是聚焦核心关键，各项任务指标好于预期。二是压紧压实责任，安全生产和疫情防控形势持续稳定。三是持续强化监管约束，坚持在服务中提升监管效能。四是国资委巡察办得到了自治区党委巡视工作领导小组的充分肯定。** **二、全区国资国企改革发展的进度质量明显提升。一是国企改革三年行动进度加快。新疆等15个地方被评定为A 级，在全国范围内进行了通报表扬。二是国有企业风险防控工作不断加强。****三、全区国资国企改革发展的影响力、贡献度进一步增强。一是成功举办中央企业援疆工作会议，达成了10 个战略合作框架协议，9个项目合作协议。二是全区国资国企一盘棋正在逐步强化。我们始终树立“区地国资国企一盘棋”的思想，7月下旬，在阿勒泰地区召开了自治区国资国企助力阿勒泰高质量发展推进会，签署战略合作协议11项，涉及金额近200亿元。** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监管企业各类业务培训数量 | >=2次 | 2 | 2 | 2 | 　 |
| 数量指标 | 国资国企在线监管基础平台及子系统运维数量 | >=6项 | 5 | 3 | 2.49 | 本年度计划上线网络安全保障系统由于经费不足暂缓实施。 |
| 数量指标 | 企业财务快报决算会审会议 | >=1次 | 1 | 2 | 2 | 　 |
| 数量指标 | 开展国有企业政治巡察企业数量 | >=2家 | 2 | 3 | 3 | 　 |
| 数量指标 | 开展国有资本布局与结构战略性调整“十四五”规划编撰 | >=1篇 | 1 | 3 | 3 | 　 |
| 数量指标 | 监管企业各类业务培训人数 | >=60人 | 60 | 2 | 2 | 　 |
| 数量指标 | 开展责任追究损失调查和认定检查频次 | >=4次 | 2 | 3 | 1.5 | 根据《自治区区属国有企业违规经营投资责任追究办法（试行）》等规定，本年根据移送违规问题线索进行了2次专项核查。 |
| 数量指标 | 完成检查报告数量 | >=2份 | 2 | 2 | 2 | 　 |
| 数量指标 | 产权评估项目评审项目 | >=5项 | 5 | 2 | 2 | 　 |
| 数量指标 | 开展监管企业安全生产检查频次 | >=4次 | 4 | 2 | 2 | 　 |
| 数量指标 | 开展资产负债约束专项等审计次数 | >=5次 | 5 | 2 | 2 | 　 |
| 数量指标 | 法律咨询服务聘请中介机构数量 | >=2个 | 2 | 2 | 2 | 　 |
| 数量指标 | 购置办公设备数量 | >=20台 | 29 | 2 | 2 | 根据年初预算情况本年共购置办公电脑、打印机等设备29台。 |
| 数量指标 | 监管企业各类业务培训天数 | <=15天 | 15 | 2 | 2 | 　 |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率 | >=90% | 90% | 2 | 2 | 　 |
| 质量指标 | 信息系统故障率 | <=10% | 10% | 2 | 2 | 　 |
| 质量指标 | 购置设备质量合格率 | >=95% | 100% | 2 | 2 | 经检验所购办公设备合格率100% |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=95% | 95% | 2 | 2 | 　 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | <=24小时 | 24小时 | 2 | 2 | 　 |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | >=95% | 95% | 2 | 2 | 　 |
| 成本指标 | 年度系统维护成本增长率 | <=10% | 10% | 2 | 2 | 　 |
| 成本指标 | 监督检查期间人均支出标准 | <=200元/人·天 | 200元/人.天 | 2 | 2 | 　 |
| 成本指标 | 培训人均支出标准 | <=200元/人·天 | 200元/人.天 | 2 | 2 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 监督检查问题整改落实率 | >=95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 系统使用年限 | >=10年 | 8年 | 10 | 8 | 国资委信息系统在2014年初建 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 95.76分 | 　 |